广东石油化工学院专业综合改革试点”项目

任  务  书

院（系）名称  化学工程学院（盖 章）

专 业 名 称   高分子材料与工程

建 设 内 容   高分子材料与工程专业综合改革

负  责  人   史博

联 系 方 式  15986249947

广东石油化工学院教务处

2014年09月12日

填 写 说 明

1.任务书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学校应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2.表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

3. 封面及简表中的“建设内容”请用A、B、C、D、E、F填写。“A”表示国家战略需求与区域经济社会发展所需紧缺人才专业；“B” 表示与“卓越工程师、医生、法律人才、农林人才”等相关专业；“C”表示与战略性新兴产业相关专业；“D”表示与农林、水利、地矿、石油等行业相关专业；“E”表示与革命老区、民族地区、边疆地区等经济社会发展提供人才培养的相关专业；“F”表示学校的优势特色专业。如果专业点分属几个方面，则可多项填写。

4.任务书限用A4纸张打印填报并装订成册。

一、简表

| 专业名称 | 高分子材料与工程 |  |  | 建设内容 |  |  | A、B、C、D、F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在院系 | 化学工程学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修业年限 | 4 |  | 学位授予门类 |  |  |  |  | 工科 |  |  |
| 本专业设置时间 | 2001 |  | 本专业累计毕业生数 |  |  |  |  | 900 |  |  |
| 首届毕业生时间 | 2005 |  | 本专业现有在校生数 |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 学校近3年累计向本专业投入的建设经费(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 40万元 |  |  |
| 项目负责人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 史博 | 性 别 |  |  | 女 | 出生年月 |  |  | 1979.5.1 |  |
| 学 位 | 博士 | 学 历 |  |  | 研究生 | 所学专业 |  |  | 材料学 |  |
| 毕业院校 | 华南理工大学 | 职 称 |  |  | 副教授 | 职 务 |  |  | 高分子材料与工程系主任 |  |
| 所在学校通讯地址 | 广东省茂名市茂南区官渡二路139号广东石油化工学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 | 办公： 手机：15986249947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 | shibosut@163.com |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 525000 |
| 主要教学成果 | 1）个人情况 - 2008年，第八届本科教学水平观摩竞赛“新秀奖” - 2010年 优秀个人；2011年，先进个人；2012年 先进个人 - 2013年 先进教研室主任，巾帼育人先进个人 - 第七届广东省“千百十”工程校级培养对象 - 广东省优秀青年教师省级培养对象 - 2013 广东石油化工学院行业、专业、就业大赛优秀指导教师 - “高分子材料加工工程”教学团队主要成员 - “高分子物理”省级精品资源共享课主要成员 - “高分子化学”校级精品资源共享课主要成员 2）教研课题 - 2014，《高分子物理》青年教师信息化新课堂，广东省教育技术教指委，主持 - 2013，应用型本科院校与高职院校高分子专业人才培养衔接与实践，广东省教指委，主持 - 2013，应用型本科院校与高职院校高分子专业人才协同培养实践与研究，广东石油化工学院，主持 - 2013，高流动高透明无规聚丙烯的研究，省大学生创新项目指导教师，主持 3）教学论文 - 校校联合培养的必要性及实践探索，高等教育研究，2013.12 - 成绩量化分析在专业英语教学中应用，高等教育研究，2012.12 - 地方本科院校提升办学特色策略分析—以广东石油化工学院为例，高教论坛，2012.3 - 《聚合物复合材料》教学浅析，广东化工，2010.7 4）负责或参与的专业建设 - 2010年，高分子材料与工程专业成为校级“卓越工程师试点专业”； - 2012年，《高分子物理》省级精品资源共享课，成立“高分子材料加工工程”优秀教学团队； - 2013年，是广东石油化工学院最先开展“本科—高职”联合培养高级技术技能型人才的专业（当年仅有2个），已经连续招生2年。获批成立高分子材料联合培养创新实验区； - 2013年，成立广东石油化工学院“橡塑新材料协同育人平台”； - 2014年，成立“材料学”学科，是广东省“应用型人才培养示范基地”项目重点建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、主要参与人员

| 姓名 | 学位 | 技术职称 | 承担工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 齐民华 | 博士 | 教授 | 科研条件建设/实习基地建设 |
| 黄军左 | 硕士 | 教授 | 教学团队建设/精品课程建设 |
| 杨崇岭 | 博士 | 副教授 | 广东轻工职业技术学院实训考证工作 |
| 徐百平 | 博士 | 教授 | 校校实训平台共建 |
| 张海涛 | 博士 | 教授级高工 | 校外实习基地建设/工程中心建设 |
| 何富安 | 博士 | 教授 | 科研团队建设/产学研合作建设 |
| 杨鑫莉 | 硕士 | 副教授 | 精品课程建设/教材建设 |
| 付文 | 博士 | 讲师 | 人才培养方案建设/校校联合培养建设 |
| 麦东东 | 硕士 | 讲师 | 校外实习基地建设/师资队伍建设 |
| 杜小清 | 硕士 | 高级实验师 | 校内实训基地建设/教材建设 |
| 林博 | 博士 | 讲师 | 师资队伍建设/产学研合作建设 |
| 张世杰 | 博士 | 副教授 | 精品课程建设/教学团队建设 |
| 李瑞芳 | 硕士 | 高级实验师 | 校内实训基地建设/教材建设 |
| 李学东 | 硕士 | 副教授 | 工程中心建设/校外实习基地建设 |
| 汤一文 | 硕士 | 副教授 | 校外实训基地建设/教材建设 |

三、参与共建单位（指校外单位）

| 单位 | 承担工作 |
| --- | --- |
| 广东轻工职业技术学院 | 承担校校联合培养创新人才、资源共享实习实训基地建设、师生考证实训工作 |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 承担校外实习基地、校企合作平台、人才培养建设 |
| 广东众和化塑有限公司 | 承担校外实习基地建设、工程中心建设工作 |
| 茂名石化橡塑研发中心 | 承担毕业论文、课程实训工作，参与校企联合培养方案制定 |
| 茂名石化实华股份有限公司 | 承担校外实习实训工作、人才培养工作 |
| 湛江东兴石油企业有限公司 | 承担校外实习基地、校企合作平台、人才培养建设 |
| 日彩化工（中国）有限公司 | 承担大学生创新能力培养工作 |
| 高州市飞碟轮胎工业有限公司 | 承担大学生创新能力培养工作 |
| 茂名坂田油墨有限公司 | 承担大学生创新能力培养工作 |
| 广东奥克化学有限公司 | 承担校外实习基地、校企合作平台、人才培养建设 |
| 广东鲁华化工有限公司 | 承担校外实习基地、校企合作平台、人才培养建设 |
| 广东信翼新材料有限公司 | 承担校外实习基地、校企合作平台、人才培养建设 |
| 茂名众和重包装膜有限公司 | 承担校外实习基地、校企合作平台、人才培养建设 |

四、建设目标

高分子材料与工程专业由普通本科、技术技能型本科、应用型专科三个专业组成，建设目标上以人才培养为根本，以队伍建设为关键，以教学和科研创新为核心，条件建设为保障，社会服务为宗旨，把我校高分子材料专业建设成为在省内外有一定影响的高分子材料应用型人才培养基地，目标分解如下： 1、教学团队建设。将高分子材料与工程校级优秀教学团队与材料学科科研团队建设进行交叉融合，通过外引内培、校-校协作、校-企结合、以老带新、继续教育、参观学习、重点培养等方式使教学团队成员在课程教学改革及成果转化过程中不断提升个人教学能力，特别是提高课程信息化资源收集及制作能力和应用水平，打造一支科研与教学能力并重的青年教师团队，形成以中青年教师为主体的、优秀老教师为首的优秀教学团队，显著提高教师在学生参加省级以上专业竞赛中指导性作用。 - 课程与教学资源建设。通过以《高分子物理》为首、《高分子化学》为辅的省级、校级精品资源共享课的建设，借助联合培养院校的课程信息化制作资源，促成广东石油化工学院高分子专业课程群信息化建设，建立可实现学生自主学习的开放性网络资源并将其纳入广东石油化工学院在线教学平台上，使学习者能快速获取学习资料。邀请企业共同参与编撰适应性教材，形成能体现课程及教学信息化、工程应用能力的新教材1-2部（如有可能，在新教材中将精品资源共享课的对应内容或新制作的视频录像制作成可扫描二维码，实现移动式学习）。建立校-校共享部分教学资源，促成课程和教学资源的共享共建。 3、教学方式方法改革。突破传统的教师课堂讲授为主，学生被动学习的教学模式，将课堂教学延伸至网络教学，尝试翻转教学，新增一批微课、慕课简短案例教学；通过学生的自主学习、探究学习、混合学习来考察作业和任务完成效果、网络资源的利用效果并及时分析反馈意见，优化设计混合学习模式及内容，以滚动优化形式不断提升课程理论及实践教学效果，最终达到培养和突出学生应用能力、创新能力及资源综合利用能力的目标。 4、强化实践教学环节。邀请企业共同讨论优化现有的专业人才培养方案，设置明确的专业实践能力环节的毕业标准；用各方资金加强实验实训条件建设，加大实践课程的开出比例；设置职业资格考证的实践课程环节；选择性的采取“3+1”的人才培养模式并进行为期1年的实践能力培养，输出学生到国家工程实践中心实习，以学校和企业双导师形式联合进行学生工程能力培养。加大专业队学生科技创新活动的支持力度，分批次、分年级、分专业的遴选优秀的课题由专业进行立项并给予资助。 - 教学管理改革。根据专业综合改革的总体规划，进行有效的教学效果反馈。监控网络信息化课程资源的利用程度，建立教学团队成员定期讨论的制度，不断优化网络信息化课程资源、教学方式、实践环节的监控，最终实现以人才培养为根本目标，专业发展为推动力的专业综合改革目标。

五、建设方案

5.1教学团队建设 - 在队伍建设和人员结构上做到“持续优化，平稳过渡，互相促进”。三年内教师队伍以教学、教材、科研成果来增强团队的既有实力，以人才引进来充实和改变团队的既有结构。计划三年中教师队伍的结构和队伍实力将发生如下变化：在职攻博士的1名中青年教师完成学业获取博士学位；引进1名40岁上下的副教授以上职称的优秀人才和1至2名30岁上下的年轻博/硕士充实实验队伍，并努力争取引进1名40岁左右教授职称的冒尖人才；引进人才后，教师队伍的年龄结构更趋年轻化，学历层次进一步提升，具有博士学历者超过60%；学缘结构获得改变，非本校获取最高学历学位者高于50%；职称结构力争升任教授、副教授各1名，在持续优化的过程中完成团队成员新老交替的平稳过渡和可持续发展。 - “外引内培”法提升教师队伍的工程化能力 外聘企业一线生产技术骨干、高管3-10人增强教师队伍的工程化实力，对外聘教师除进行教学任务委派外，还进行其所在校企合作实质性工作。与企业和外聘教师共同商讨，共同申请校企合作共建实践基地、工程中心、创新团队；与广东轻工职业技术学院高分子专业教师建立良好的合作关系，每年互访次数不少于2次，借鉴该校教师队伍工程化的做法和经验，推进我专业教师队伍工程化进度。 委托联合培养单位对我校高分子专业教师提供双师资格考证的培训服务；每年指派1-2名教师到企业进行生产实践活动，带年轻教师进行工程实践并解决生产关键问题，下大力气提高青年教师的教学和科研水平；如果学校政策允许，派出教师优先考虑进入企业博士后流动站进行科研与生产相结合的实践活动；注重对博士以下学历年轻教师的培养，积极支持年轻教师提高学历层次，为提高教学质量和科研水平打下坚实的基础。 - 保持教师的教学水平的全面稳步提升。为全面开展专业课程群的信息化建设，每年派出2-3名教师进行网络信息化学习，以保证课程网络建设的合理性和规范化；通过老教师的传、帮、带，每年互相听课次数不少于10次；每年应保证专任教师1-3人参加教学竞赛、微课竞赛、说课活动、教学改革研究等，保证教学方式、方法的与时俱进并应用于专业课程群信息化的建设内容；每年1-3名教师作为学生课外科技活动的指导教师，为学生提供指导意见和参考方案同时增强教师自身的科研向教学的转化能力。 化学工程学院青年教师指导导师名单 指导教师; 青年教师. 姓 名; 职称; 所属单位; 姓 名; 学历/学位; 指导时间; 备 注. 黄军左; 教授; 高分子材料与工程; 付 文; 研究生/硕士; 2008.09-2010.07; 讲 师. 2012.06-2016.05; 第七批校千百十. 齐民华; 教授; 高分子材料与工程; 史 博; 研究生/博士; 2008.09-2009.07; 副教授. 2012.06-2016.05; 第七批校千百十. 齐民华; 教授; 高分子材料与工程; 张世杰; 研究生/博士; 2009.09-2; 10.08 副教授. 黄军左; 2012.06-2016.05; 第七批校千百十. 汤一文; 高工; 高分子材料与工程; 麦东东; 研究生/硕士; 2009.09-2010.08; 讲 师. 齐民华; 教授; 高分子材料与工程; 林 博; 研究生/博士; 2012.02-2013.03; 聘副教授. （4）以优势项目推进团队建设。高分子材料与工程专业是国家战略转移新兴专业，且高分子材料与工程专业教师近三年来的科研经费累计约260万元，项目级别高。教师发表论文达90多篇，具备较强的科研实力。本学科及教学团队成员在生物医用高分子材料聚环内酯、极性SBS热塑性弹性体合成技术，橡塑材料的高性能化及功能化、塑料助剂开发、环境友好材料的开发等方面均具有和企业合作基础，部分成果已经转化。因此在三年的建设期中，将利用与企业良好合作关系通过项目合作的形式共建科研平台和工程中心。 （5）建立合理的团队约束机制。加强学术团队的建设，高度重视教师的教学和科研能力培养，提供政策和必要条件的保障，除积极争取教学立项外，团队成员公开发表的科研论文不少于3篇。以科研促教学，在3年建设期内，在高水平学术期刊上公开发表论文50篇以上，SCI等三大检索论文达到15篇以上；争取国家级项目1～2项，省部级项目2～5项；高分子材料与工程学术团队争取成为省级学术团队，获批工程中心或中央地方共建项目。 5.2 课程和教学资源建设 5.2.1 课程建设 （1）对专业课程群进行梳理，形成结构框架并实现数字化，同时进行教师信息化培训。 应用技术型人才的培养与课程的改革是不可分割的。图1是我校高分子加工技术高级技术技能型人才已经在实施的课程框架。与我校高分子材料与工程本科专业课程框架有很明显的区别，涉及到较多课程的合并和调整。考虑到技能型人才与应用型人才较多相似之处，因此本次实行的专业综合改革课程群的梳理目前参考该课程框架群，但专业方向模块需调整。具体课程设计见图1。 （2）专业课程群网站共建、共享和优化 ① 针对已经确定的专业基础课程群框架分类收集和参考各兄弟院校的数字化资源，整理获取资源，补充尚需资源（PPT内容更新，flash制作，微课视频案例教学收集及制作，可供下载的电子书籍，理论及混合式教学试题库收集、制作和整理，全国高分子技能竞赛的相关资料收集整理，高分子前沿专题讲座视频制作等） ② 设计现有的《高分子物理》、《高分子化学》课程网站界面，使其更具直观性，合理性以及方便程度，对原有精品课程网站进行板块内容的合并和调整，建设的重点在拓展资源及教学互动或者自主学习。在网站页面上，尝试引入二位扫描码，创造无处不在的学习环境。 - 拓展资源主要应包括除课程及实验教学内容以外的高分子课程群的部分内容，每门课程根据需要制作10-30个微课定义、案例或典型习题讲解。网络高分子材料课程群的考级考证、高分子技能竞赛题库并提供可选可练可打分的网络拓展资源环节。该部分主要起到对《高分子物理》、《高分子化学》学习方向的引领作用及知识面的拓宽； - 教学互动应侧重在线问答，在线评价，在线测试，在线作业、在线信息及成果发布、在线讨论等内容，增加高分子物理实验预约及实验报告网络申请及提交系统； - 增加网络电子书籍链接并提供可下载资源，但应注重保护版权。 ③ 不断借用《高分子物理》、《高分子化学》精品课程网站建设的经验，合理制作课件素材、PPT、视频、案例教学、微课等教学内容和课程资源，进行原有课程网站完善优化同时，建立《高分子材料成型加工基础》精品课程网站。 - 课程建设经验迁移 总结并形成良好的专业课程群信息化制作流程和经验，并根据前期课程建设需求，增加一门核心专业精品课程，制作网页、内容安排、素材收集整理、视频制作、微课案例、拓展资源等模式同其它专业精品课程。 图1 专业课程群框架设计 5.2.2 教材建设 邀请企业共同参与编撰适应性教材，形成能体现课程及教学信息化、工程应用能力的新教材1-2部（如有可能，在新教材中将精品资源共享课的对应内容或新制作的视频录像制作成可扫描二维码，实现移动式学习）。专业课程教材可以从高分子材料新兴战略转移角度出发进行量身定做的教材编写。高分子材料与工程的专业课程构成大致可以分为高分子材料合成、加工改性、涂料、胶黏剂等方向课程，因此计划进行不同方向课程的教材整改。 （1）与企业深度合作新建教材。在专业课程教材上增补教学内容，如《聚合反应基础及合成工艺学》、《化工仪表及自动化》、《高分子材料成型加工基础》可邀请茂名乙烯、湛江东兴、奥克化学、众合化塑等合作企业一线生产主管参与教材编写和授课工作，在教材和授课中引入更多与生产实际相关的案例，使教学内容更于应用型人才课程学习标准。 （2）完善现有教材。对现使用的《高分子物理实验》、《高分子化学实验》教材进行建设，邀请茂名橡塑研究所的技术人员共同编写，增加案例教学、计算机辅助设计和综合设计性实验内容，并申请化学工业出版社的教材出版计划。 总之，除自编的教材外，尽可能选用近3年出版的国家级优秀教材或获奖教材，鼓励自编或与兄弟院校合编教材，主编《高分子物理实验》、《高分子化学实验》、《高聚物合成工艺》等教材2～4部，其中包括实验和实习教材1～2部。 5.2.3 共享教学资源建设 高分子材料加工技术校校联合培养的共享资源可用于我校高分子专业综合改革。试点专业共享平台的建设也是依托于专业综合改革的基础上才能顺利建设。因此专业综合改革的共享教学资源建设可以共享平台网站的形式进行，网站的主要内容包括精品课程、图书馆、实训平台、科研平台、企业平台、教师平台、考证平台等共享的主要内容，网站的内容需要定期维护和更新，更新内容来自试点专业双方培养院校的合作成果。 ① 精品资源共享课建设的要旨是“共享”，我们要以开放的心态，互相交流。不仅在建设过程中协作共赢，双方院校的学生也可以共享精品课程资源。 广东石油化工学院《高分子物理》课程为省级精品建设课程，《高分子化学》课程为校级精品课程。联合培养的高级技术技能型学生也是在广东石油化工学院进行这2门专业课程的学习。为了更好的贴近培养标准及技能型人才的培养，邀请广东轻工职业技术学院的教师参与《高分子物理》、《高分子化学》课程的建设。 广东轻工职业技术学院《塑料挤出成型》、《塑料测试技术》、《塑料配混技术》、《塑料注塑成型》为高职院校精品示范课程，在对精品课程的建设和升级过程中，要有广东石油化工学院的高分子专业教师参与以便来自不同院校的知识体系的有效交叉融合。 经协同精品课程的建设及双方院校课程资源的共享，学生能够共享不同学校的课程，教师做一个专业精品课程在工作量大大降低的同时提高建设质量。 ### ② 图书馆及网络信息资源共享 建设方式：在校校联合培养协同创新育人平台网站上规划图书馆共享链接，可选择的进入各自图书馆。联合培养双方院校为参与联合培养的教师和学生提供各自图书馆登陆账号和密码。 内容：可以实现图书馆全部功能；提供图书预约、借阅等；为进一步提高电子资源利用率，图书馆还可针对读者特点和需求定期开展数字资源使用讲座培训。 意义：为避免重复建设和资源闲置，广东石油化工学院和广东轻工职业技术学院可与图书馆开展电子资源共享工作，这样可以获得多个数据库的使用权限，进而极大地满足师生的需求。 ### ③ 实习实训资源共享 建设方式：由联合培养双方院校协商决定 建设内容：联合培养院校实训基地签订共享协议，内容可双方协商确定。 广东石油化工学院校内实训基地由我院牵头并提供场地，建设和使用，由我院的实训部门负责日常管理，校内实训基地设备的购置、维护、管理及其产生各种费用的支出由我院负责。如广东轻工职业技术学院职业技术学院学生、教师有使用意向，予以优先安排。 广东轻工职业技术学院校内实训基地对广东石油化工学院联合培养师生无偿开放及使用。两所联合培养院校校内实训基地在培训过程中需要的师资主要由合作单位共同承担，其酬劳双方共同协商解决。 联合培养院校每年派出一定数量学生到对方实训基地进行实训。同时校内实训基地接受社会委托实训服务。 联合培养院校对于联合培养专业的师生优先提供考证培训，原则上仅收取成本费。 联合培养院校校外实训基地共享资源按照上述方案进行。 ### ④ 科研资源共享 建设方式：在校校联合培养协同创新育人平台网站上规划科研信息共享链接。 建设内容：联合培养的双方学校从战略高度制订具体可行的实验室开放和设备共享制度、条例和措施，建立完善科技资源共建共享和科技资产管理的新运行机制，理顺实验室的管理体制，使科技资源的全面整合有法可依。 建立公共信息服务平台，建立专门的实验室与设备管理网站，把学校非涉密的各种科研资源分门别类地进行公开，联合教师可以通过平台查找所需要的资源，并根据有关规定进行预约和使用。 建立共享设备专用基金：为了实验室开放和大型设备的维护，采用拨付专项基金的办法，资助联合培养师生跨学校使用科学仪器，分类解决科学仪器的维修费用，消除学校教职工的隐忧。 建立专职人员聘任制：由于开放式实验室的管理水平要求相对较高，时间也要充分保证，所以可由联合培养聘任的专职人员进行开放实验室的管理有利于规范化和可持续性。 意义：资源共享才能促进创新。如果科研资源不能实现共享，科研水平和创新能力就难以提高。打破不同实验室、不同学科之间的壁垒，不但可以提高仪器设备的利用率和科研效率，也可以相互渗透和借鉴思维方式等无形资源，对提高教师科研能力非常有意义。 ### ⑤ 教师资源共享 建设方式：在校校联合培养协同创新育人平台网站上规划师资共享链接，参与联合培养的院校复杂各自院校教师个人资料简介及授课简介。 建设内容：联合培养院校人事部门和教学部门做好协调工作 联合培养高校通过公布的供需信息库进行选择以后，由教师输出学校、输入学校及教师本人三方签订协议。 建立师资共享制度后，其中一所高校举办专业讲座，将向其他两校学生开放，每个学校每学期可以选择若干课程接受外校学生跨校选课，学校对学生跨校修习的学分，根据本校人才培养目标及要求，经审核后予以确认。 5.3 教学方式方法改革 - 提前介入法实现基础课程与专业知识的互相渗透。将基础课程和专业课程进行有机衔接和过渡，使专业学习贯穿大学四年。四大化学的每门教学大纲和教学内容中编入4-6个学时专业教师的讲座环节；大学英语（1-4）教学大纲和教学内容中按照学年编入10个学时的专业英语内容；每门数学编入2-4个学时的高分子专业课程重要公式的理论推导内容。 - 重叠的专业课程内容删减、整合。对实践性特别强的课程进行教学内容革新，对有交叠的课程内容进行整合。将《高分子助剂》、《塑料成型加工》、《塑料成型与模具》、《高分子化学改性》等专业课程进行整合，将《仪器分析》、《高分子材料研究方法》课程进行整合，形成3-4门完整的核心专业课程，内容调整为理论+案例+设计教学，达到会用、会分析、会解决问题的目的。目前已经在校校联合培养高分子材料加工技术方向进行调整，调整后的实践课程比例达到600学时。此外，课程设置改革成效需要时效性，因此可通过对已经试行的联合培养的高分子材料加工技术学生的就业情况考察图1课程设置的合理性。 （3）教学方法大胆改革。按照国家教育信息化的要求，根据专业课程框架，设计简洁明了的网页，使学习者明确高分子专业课程群的整体情况，根据学习需求选择对应的课程进行学习。鉴于高等教育专业课程的信息化和自主学习趋势，理论课程和实践课程应部分交叉，设计混合式教学模式（教师可选图2中①、②、③、④所列方式进行），此外根据需求确定专业课程群的主体内容，确定专业课程教学内容、课程考核和教学评价机制。 图2 混合式学习的设计方案 （4）利用新建的专业信息化课程群拓展资源录制的微课、授课视频、专题讲座、实验操作等资源，学生根据兴趣进行资料查阅、选题研究、课堂成果展示、教师点评来完成系列教学环节。该项设计旨在重点培养学生自主学习的能力。以混合学习的教学模式设计为例： 实践教学设计 任务实施 考核及意见反馈 滚动优化 A、实践教学设计：采用问卷调查形式进行学习需求调查，由此设计新的动态学习主题。 B、任务实施：针对设计的学习主题，采用任务教学模式由学生通过视频自学、文献查阅、方案拟定、小组讨论及自主实验的循序渐进方法完成。 C、考核方式的更新和设计：对于任务教学，采用小组答辩形式进行任务教学效果的考核，根据考核结果完善实践教学设计，每年根据学生和教师的反馈结果、新增的教学数字化资源进行新的实践教学内容设计，形成不断更新的精品资源共享课。 （5）将专业精品课程的网络学习情况进行汇总分析，建立难度可选的可打分练习的各种类型和程度的题库，引领学生的课后学习。该项工作旨在盘活精品资源共享课及其他课程的网络化利用率，使其实现网络学习的真正功能。 - 重视网络学习中的教学互动效果。做好网站在线问答，在线评价，在线测试，在线作业、在线信息及成果发布的更新及维护工作，筛选并及时增补各方向的网络电子书籍和资源，使学生获得更强大的课堂上接触不到的信息量。 5.4 强化实践教学环节 （1）设计合理的培养方案。成立由企业高管（对用人有决定权）、生产骨干（对生产实践有发言权）和专业教师（对专业整体规划有决定权）为主的专业建设指导委员会，制订或修订培养方案，在源头上企业即参与人才培养过程和培养目标的设计，高职院校参与的实习实训设计，广东石油化工学院参与的人才培养方案的定稿、实施、监管。此外，人才培养方案根据行业前景、用人企业反馈和毕业生信息跟踪进行动态化调整，增强应用性。 （2）提升实践课程比例。人才培养方案中将实践课程的开出比例提升至25%，探索实施“3+1”人才培养方案。此外，实践性强的课程缩减理论教学部分，多以设计、案例教学形式达到理论和实践相结合的学习效果。 （3）培养学生的工程化能力。为全面提升学生的就业适应性，学生在第一学年即安排进入到企业进行认识实习，带着疑问进行理论课程的学习；进入到第二年的专业课程学习后，在于暑假阶段在合作企业进行社会实践实践；第三年进行专业相关的实习实训及科技创新活动；第四学年进行企业的生产顶岗实习。为保证顶岗实习的效果，要求学生在取得相应的职业资格证书后且完成校内实训基础上选择学校签订协议的实习实训企业或自己选定的专业相关企业进行生产实践。有效利用学校新建的校外实习基地，有质量的派出有浓厚学习兴趣的学生进行校外驻厂生产实习。聘请茂名周边地区企业、科研院所（茂名乙烯橡塑研究所）的高级技术人员作为学生实践环节的指导教师，使学生直接面对生产一线解决实际生产问题。 在四年的任一实践阶段，专业给学生开出任务单，跟着企业导师完成规定任务。培养的全过程有质量监控和考核验收程序。 （4）培养创新精神。开展课外科技创新和创业活动，培养学生创新精神和创新能力，促进专业知识和实践能力的提高。利用学校投入的专业建设经费和教学教改等项目开展鼓励学生专业实践活动的工作，每年设立10-20项专业资助的设计、实验类课题，提升学生的整体专业学习热情。以现有的校内、校外实训基地为依托，鼓励学生进行科学研究和创业训练，每年举办不同主题的高分子材料技能竞赛、设计竞赛、科研竞赛；专业教师和企业高工共同带领高分子材料与工程专业学生参加校级以上专业竞赛、挑战杯、创新创新训练，比例达80%。 （5）改善实训条件。利用专业申请的工程中心、中央地方共建的资金增加实验教学的设备台套数，较大程度的改善专业实验设备不足或每组实验人数过多的问题。 （6）加强高分子材料工程专业实验条件的建设，建成校内专业实训平台。完善实验教学体系，整合实验教学内容，改革实验教学模式，加强工程实践能力的培养。进一步完善“广东省高分子材料与工程实验教学示范中心”的建设，按照国家级材料学实验教学示范中心建设标准进行建设，使其成为石化类高校高分子材料与工程实验教学的典范。与高分子材料合作学校及合作企业共建高分子材料与工程新兴产业实验教学中心，力争成为省级实验教学示范中心。 5.5 教学管理改革 （1）对团队运行状况和保团队建设质量实行全程监控。团队每年自检，经过团队成员充分讨论后写出自评报告上报学院；主动邀请学院领导和有关职能部门及教学督导员、年级辅导员听取汇报、反映情况、查找问题、会商对策，接受学院的指导；年度自评报告综合学院意见后提交学校主管部门，接受学校的年度检查与验收，总结经验与成绩，发现问题，调整和确定下年度团队建设的目标，在学校的监督和指导下落实团队运行和建设的各项举措。 （2）加强学术团队的建设，高度重视教师的科研能力培养，提供政策和必要条件的保障，激励团队成员的教学科研意识，除积极争取教学立项外，团队成员公开发表的科研论文不少于3篇。 （3）邀请兄弟院校定期讨论课程信息化制作进度并吸取经验，保证质量建设好专业信息化课程群。 （4）专业综合改革建设经费做到专款专用，主要用于资助教师发表论文及访学、调研等、课程信息化制作费用。拟用专业改革经费购置材料学科常规的用于教学的实验和测试设备，并承接粤西地区的企业测试任务。

六、进度安排

2014年度：明确目标，积极筹划 - 与企业协商修订高分子材料与工程专业人才培养方案；通过国内同类院校的调研，改革高分子材料与工程专业基础课程、专业课程和专业选修课程体系，制定更完善的专业课程教学计划与教学大纲，形成初步的专业课程群的信息化框架；启动高分子材料与工程专业“卓越工程师”试点班级的筹划工作；继续对“高分子材料加工技术”联合培养班的招生工作； - 引进高层次人才1人，其中具有海外留学背景人员1人；1-2名教师到企业兼职高校进修或从事博士后工作，强化专业教师的工程经历和实践能力；聘4-5名企业优秀工程技术人员（高级职称）开展相关专业实践课程并作为学生毕业设计的指导教师进行共同指导，与企业技术人员共同编写实习实践教材；明确教学团队的考核标准； - 《高分子化学》精品资源共享课程全程录像及拓展资源建设；《高分子物理》完成精品资源共享课制作；《高分子材料成型加工基础》精品资源共享课启动工作。 - 《高分子化学实验》、《高分子物理实验》进行教材编写； - 与合作企业共建高分子材料与工程实验中心暨校内实习基地；共建企业设立工程实践教育中心，全方位的参与本专业的人才培养、师资培训、专业建设、实习实践和工程相关课程的教学和教材建设等工作； - 进行学生实践活动的开展，设立10项联合培养专业立项的科研课题并监督完成进度和效果；设立10-20项非联合培养专业立项的设计、科研和社会调查类课题并由指导教师监督完成。 2015年度：依照目标，全面展开专业综合改革 - 与合作企业进行密切合作，根据高分子材料与工程教学计划与教学大纲，主要通过网络途径改革教学内容和教学手段，形成适合高分子材料与工程创新和复合型人才培养的现代化教学模式； - 通过内引外培形式，培养和引进学术带头人1～2人，推进教学团队成员的职称和学历建设；派出1～2人进行国内外访学交流、企业实践；派出1～3名教师取得双师证；高分子材料与工程教学团队申报省级教学团队； - 与基础课程教师进行研讨，在基础教学内容中引入专业教学内容；对课程进行整合，使课程体系更适合应用技能型人才培养的标准。完成《高分子物理实验》、《高分子化学》的编写和出版工作。完善资源共享网络建设及具体内容建设，进行《高分子材料成型加工基础》精品资源共享课建设。 - 高分子材料与工程校品牌专业申报省级品牌或特色专业。 - 争取一个广东省创新群体或校企合作共建省级校企研发中心，联合进行科研项目的申报和技术攻关。根据共建中心和科研平台的经费情况购置学生实验所需的基础类型的实验设备，保证校内实习实训的质量和实验课程的开出率。 2016年度：成果汇总，经验总结及推广 对高分子材料加工技术高级技术技能型人才的培养状况和就业情况进行跟踪，分析“卓越工程师”班的培养模式，进行普通4年制高分子材料与工程专业的调研分析，最终形成切实可行的应用型人才培养方案和培养模式。 - 完成实习基地建设，整合高分子材料与工程专业各类课程教学资源，达到资源共享，提高办学效率。 - 继续进行教学团队建设规划，教学团队结构、职称、学历进一步优化，成为省级优秀教学团队。 - 完成共享资源网络及实践平台建设，形成2-4部企业共同参与编写的教材，建设《高分子材料成型加工基础》精品课程以及1门方向类专业课。将教学改革成果转化，推进团队成员教学和科研发展。 - 高分子材料与工专业申请获得省级以上专业改革项目的资助。 - 争取获得一级学科“材料学”的硕士学位授权点。 - 三年发表SCI论文或三大索引收录15篇以上，争取国家级项目1～2项，省部级项目5～15项，到帐科研经费100～200万元，省部级奖项1～2项。 - 总结项目标志性成果，扩大高分子材料与工程特色专业在本地区、粤西地区乃至全国的影响，同时对其他兄弟院校起到借鉴和示范作用。

- 七、预期成果（含主要成果和特色）

7.1 主要成果 以专业综合改革为推动力，以教学工作为中心，借助专业联合培养契机，发挥专业优势，突出专业特色，提高应用型人才的办学层次，优化教师队伍，增进科研水平，用先进的教学方法和现代化的教学手段，全面的实训举措及实践条件，提高教学质量和实践技能，把本专业建设成为具备石化特色的高分子材料与工程本科专业。 ① 教学团队建设预期成果。培养一支教学水平高、学术造诣深、结构合理、充满活力的高素质师资队伍。教学团队引进高职称高学历人员2-3人，1-2人成为省级优秀教师，外聘5-10个企业生产技术人员成为兼职教师。专任教师中，高级职称比例达到80%以上，博士学位教师比例达到50%以上，专业教师的工程背景达50%以上；争取将高分子材料与工程校级教学团队升级成为省级教学团队。 ② 课程建设、教材建设、教学资源建设预期成果。形成以《高分子物理》、《高分子化学》为基础，《高分子材料加工基础》、《高聚合物合成工艺》为方向的专业信息化课程群。每门课程建成模式相近的学习网站，平均每门课程积累30个左右的视频、案例教学及对应的题库。主编体现本专业特色的教材2～4部，其中包括实验和实习教材1～2部；完成《高分子材料成型加工》等课程的多媒体课件开发和建设工作；争取获得省级教学研究项目2～3项，校级教学研究项目5～10项。 建成教学资源共享平台。共享联合培养院校的校级、省级、国家级精品课程资源；共享联合培养院校的图书馆及网络资源，为学生提供全方位的信息服务；共享联合培养院校的校内外实习实训平台，共同承担实训、考证工作；共享科研平台，使联合培养院校打破学校壁垒，提供学生创业创新活动的可实施环境，实现真正的协同创新；共享联合培养院校的教师资源，体现教师育人的理念 ③ 人才培养预期成果。学生具有明显的石化下游聚合物合成、加工特色，培养质量显著提高；与粤西及其周边的石化资源等优势相结合，培养一批能够满足茂名及粤西地区乃至大北部湾地区大型石化基地群的石油化工、高分子材料合成、加工改性企业的人才。建设期内，本专业学生英语四级考试通过率达到70%以上，计算机二级考试通过率达到60%以上，本科毕业生考研率达到30%以上，考研上线率达到50%以上，一次性就业率达到95%以上；在“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛等国家级竞赛中获奖项5～8项，省部级奖项5～10项。 ④ 科学研究、学术团队建设、校企联合科技攻关等方面取得丰硕成果。争取国家级项目1～3项，省部级项目5～15项，有3-5项成果转化为生产力；高分子材料与工程学术团队争取成为省级学术团队，并争取一个校企共建的广东省工程技术开发中心。三年发表SCI论文或三大索引收录15篇以上。 ⑤ 实践教学预期成果 依托中央地方共建、应用型人才培养示范基地、创新实验区及校友捐赠的资金进行校内高分子实验平台建设、充分利用校校共享的实训平台进行协同培养；建成5～8个长期稳定的专业教学实习基地；共建企业设立工程实践教育中心，全方位的参与人才培养、师资培训、专业建设、实习实践和工程相关课程的教学和教材建设等。 7.2 创新之处 （1）应用技术型人才培养是我国高校改革重大举措。本项目从本科院校视角出发建立适合于应用技术型人才培养的专业信息化课程群，建设宗旨为厚基础、强应用的实用型信息化课程资源，对于探索应用技术型大学的课程教学模式和改革具有很好的参考意义。 （2）本项目拟定建成2-4部专用的实验教材，同时在相应的网页上和书籍上的实验环节部分设置对应视频的二维码，学生通过扫描二维码即可实现即时观看实验原理及操作等相关视频，尽力营造无处不在的学习环境。 （3）本科院校专业课程相关的网站内容以PPT、视频、讲义、教案等理论资源为主，关于混合式教学模式、拓展资源、动画素材、案例微课教学、实验相关内容与高职院校精品资源课程差异较大。本项目将本科院校精品课程的较强的理论学习内容与高职院校较强的任务式课程资源内容相融合，同时辅以专业课程老师亲自参与信息化素材制作，所开发的专业课程群精品课程具有更好的教学效果，可有效满足学生的自主学习需求。 （4）本项目拟通过专业课程群建设将专业课程进行划分和整合，将案例教学或实验教学作为拓展资源并入到专业精品课程中，形成理论+实践的课程体系，每门课程完整，课程内容自成体系且具有较强指引。 （5）本专业人才培养方案的制度由企业高管、一线生产骨干、高等院校三方共同制定，具有很好的就业适应性。 （6）本专业综合改革试点工作以专业角度对学生的科研活动给予大力支持，拟每年安排一定资金给有想法、有行动的学生进行资助，在实际行动上推动学生进行科研实践活动。

- 八、院系支持与保障

8.1 组织保障 学校在教学团队建设、师资队伍建设、教师工程实践能力培养、学科建设、专业建设、精品课程建设、教辅资料的配备、人才引进、聘请兼职教师、实验与实习基地建设等方面都将给予大规模的资金投入和政策倾斜,为应用型人才培养示范基地的持续发展奠定了基础。 “高分子材料加工”教学团队为校级教学团队，本团队在师资培养、课程建设、教学改革方面有具体的规划，可为本专业综合改革项目提供团队建设和师资队伍建设方面的保障； 高分子材料与工程系已经于广东轻工职业技术学院建立了良好的联合培养合作关系，双方在学生培养及学校资源共享方面均已经达成了共识，能为本项目提供资源共享方面的保障；此外，高分子材料与工程系已经与茂名周边地区大型石化企业建立了长期的合作关系，这为企业参与人才培养提供了企业资源； 高分子材料与工程系建立了材料学校级重点学科，学科成员具有较好的科研实力；其它未在本学科的专业教师更是紧密围绕聚合物生产及加工的工业化过程展开研究；外聘的企业专家也积极参与我校创新团队建设项目。这些资源均能够为学科建设服务； 高分子材料与工程系今年获批中央地方共建项目，外加企业、学校给予的经费支持，共计可支配实验室建设经费至少70余万元，可为专业综合改革提供资金保障； 高分子材料与工程系拥有《高分子物理》省级精品资源共享课，《高分子化学》为校级精品资源共享课，《高分子材料成型加工基础》亦正在准备申报校级精品资源共享课。《高分子化学实验》、《高分子物理实验》也正在申请化学工业出版社的立项资助。另外，本专业近5年拥有系列省级、校级教学成果，能够成功转化为课程建设经验；这些成果均能够保证本专业投入足够的人力、物力进行课程建设； 高分子材料与工程专业2014年新聘请了中国石化茂名橡塑研究所的所长、副所长等4人为外聘教师，并且安排了外聘教师为学生进行授课，毕业论文指导、生产实习等；联合培养的学生也做了高级技能考证培训的工作计划，这能保障学生的工程能力得到强化。 8.2 师资保障 本校拥有一支学源、年龄、学历和职称结构合理的公共课和基础课教师队伍，有能力高质量地完成试点专业在校期间的公共课和基础课教学任务；高分子材料与工程、材料专业成型与控制工程是我校重点建设的专业，均拥有一支以教授、博士领衔的专业教师队伍，他们对于本专业的发展和用人单位的需求非常了解，教学质量优良。良好的师资队伍将有利于试点工作的顺利实施。 目前，高分子材料与工程、材料成型与控制工程专职教师13人，其中教授3人，6人具有博士学位。组建了校级优秀教学团队；杨鑫莉、史博、付文分别获得教学质量一等奖和新秀奖，其余教师课堂教学质量评价均达到优秀以上。专任教师中，黄军左、齐民华、张世杰、史博、付文共计5人入选广东省千百十培养对象，其中史博为广东省优秀青年教师培养对象。联合共建单位中，广东轻工职业技术学院的徐百平教授为广东省珠江学者，是广东省高分子材料加工工程中心负责人，可保证联合培养及工程中心建设和共享工作；来自企业的张海涛客座教授为茂名众合化塑的总工程师，在人才培养方案及制定上能较好的把握行业方向。 因此在师资队伍上，本专业及合作单位人员可保证项目的顺利实施。 近5年来本专业教师主要的教学成果、教改和科研项目见附表1、2、3、4、5、6、7、8 8.3 已有的专业信息化课程建设保障 已经积累的数字化教学资源见附件7 数字化资源 《高分子物理》直接数字化教学资源 （1）《高分子物理》精品课程网站1个，《高分子化学》精品课程网站一个。 （2）《高分子物理》课程简介、大纲、课程安排、讲义、练习题库的电子版及网络模式。 （3）各种视频录像资料累计约2000分钟，其中《高分子物理》课程教学录像35节，计1600分钟；《高分子物理实验》录像12个，《高分子化学》课程录像5节，计180分钟，《聚合物复合材料》专题讲座视频录像45分钟，《PE材料》专题视频录像45分钟，《高分子化学自由基聚合》专题视频录像45分钟。 （4）《高分子物理》重要概念及定义的动画演示36个；常见塑料制品的分析、选择和改性专题讨论30个，数字化习题、解答及试卷12套；以《高分子物理》及《高分子物理实验》为基础的高分子材料技能竞赛全程（题库，样题，技能操作环节，颁奖）数字化资源2套。 （5）数字化教学改革项目及成果3套，数字化获奖证书20个。 （6）《智能工厂》仿真操作平台5套。 高分子基础课程群数字化教学资源 （1）高分子专业课程群省级精品资源共享课程5个，分别为《物理化学》、《有机化学》、《化工仪表及自动化》、《石油炼制工程》、《化工原理》，学生可通过专业课程群的学习活动更多的数字化信息资源。 （2）拥有8个数字化实验平台，均设有固定的网站，内含大量丰富的数字化教学资源，分别为化学与化工基础实验教学示范中心、电子电工实验教学示范中心、电子电工实验教学中心、现代机械工程训练中心、校内网实习基地、教师教育综合技能训练中心、石油化工实验与实践中心、石油化工工程训练中心。 共享型数字化教学资源 与广东轻工职业技术学院高分子系共享精品课程的数字化教学资源，可作为《高分子物理》精品课程的拓展数字化资源或共享数字化教学资源。可利用的专业精品课程有5个，其网站涵盖的数字化教学资源非常庞大，为《高分子物理》信息化新课堂提供强有力的支持。

- 九、经费预算

| 序 号 | 支出科目 (含配套经费) | 金额 (元) | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调研差旅费和学术交流费 | 2.7万元 | 每年1次以专业建设为主题的专业调研活动（0.5万元×3=1.5万元）； 外聘教师讲座费（0.1万元×4人×3年=1.2万元） |
| 2 | 网站建设 | 1.5万元 | 《高分子化学》网站建设0.5万元 《高分子材料加工基础》网站建设1.0万元 （主要用于学生酬金） |
| 3 | 项目办公费 | 1.0万元 | 用于课程建设所需的移动录制设备等 |
| 4 | 学生科技创新活动经费 | 9.0万元 | 联合培养学生科技创新活动： 0.1（万元）×10（项）×3届=3.0万元 专业资助学生课外科技创新活动： 0.1（万元）×20（项）×3届=6.0万元 |
| 5 | 实验室建设及管理费 （自筹30万元） | 60.0万元 | 添置实验设备（主要包括橡胶、塑料加工新机械以及老旧小实验设备的更新） |
| 合计 | （除自筹经费） | 44.2万元 |  |

十、院（系）意见

院长（主任）签字： （盖章） 年 月 日

十一、学校意见

负责人签字： （盖章） 年 月 日

表1  教研队伍成员承担的教学实验改革项目（附件1）

| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 立项时间 | 项目来源 | 经费(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分子材料与工程专业实验室建设 | 黄军左/齐民华 | 2009 | 广东石油化工学院 | 40.0 |
| 2 | 化工专业应用型人才综合实验技能培养体系改革研究与实践 | 付文 | 2010 | 广东石油化工学院 | 0.3 |
| 3 | 化工类应用型人才“一体化，三层次”综合实验技能培养 | 付文 | 2010 | 广东石油化工学院 | 0.2 |
| 4 | 高分子材料与工程学科发展与竞争力提高的研究 | 齐民华 | 2010 | 广东石油化工学院 | 0.2 |
| 5 | 基于“工学结合、校企合作”的应用型本科教学改革与实践 | 付文 | 2010 | 广东省高教协会 | 自筹 |
| 6 | 教学型本科院校学科专业建设彰显办学特色研究 | 黄军左 | 2011 | 省级 | 3.0 |
| 7 | 基于工程能力培养的高分子材料与工程专业实验教学改革研究 | 杜小清 | 2011 | 广东石油化工学院 | 0.2 |
| 8 | 卓越工程师试点专业建设 | 齐民华/史博 | 2011 | 广东石油化工学院 | 1.0 |
| 9 | 省级、校级精品资源共享课程及校级精品课程《高分子物理》 | 黄军左 | 2013 | 省级 | 3.6 |
| 10 | 省级大学生校外实践教学基地 | 黄军左（2） | 2013 | 省级 |  |
| 11 | 国家级工程教育实践中心 | 黄军左（2） | 2013 | 国家级 |  |
| 12 | 高技术技能型高分子材料加工专业人才培养模式创新实验区 | 齐民华 | 2013 | 广东石油化工学院 | 1.0 |
| 13 | 精品资源共享课的建设与实践——以《高分子物理》为例 | 黄军左 | 2013 | 广东石油化工学院 | 0.5 |
| 14 | 应用型本科院校与高职院校高分子专业人才培养衔接与实践 | 史博 | 2013 | 广东省高职教学指导委员会 | 自筹 |
| 15 | 应用型本科院校与高职院校高分子专业人才协同培养实践 | 史博 | 2013 | 广东石油化工学院 | 0.2 |
| 16 | 《高分子物理》信息化新课堂 | 史博 | 2014 | 广东省教育信息教学指导委员会 | 自筹 |
| 17 | 《高分子化学》校级精品资源共享课 | 杨鑫莉 | 2014 | 广东石油化工学院 | 3.0 |
| 18 | 化学化工类应用型人才培养示范基地 | 齐民华 | 2014 | 广东省教育厅 | 30.0 |

表2 教研队伍发表的教学论文

| 序号 | 论 文 名 称 | 作者 | 发表 日期 | 发表刊物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卓越工程师教育培养计划与工程素质的培养 | 黄军左 | 2013.06 | 中国科教创新导刊 |
| 2 | 高分子材料与工程专业实验教学模式的构建与实践 | 杨鑫莉 | 2013.10 | 化工高等教育 |
| 3 | 互动式教学的探索与实践 | 杨鑫莉 | 2013.10 | 价值工程 |
| 4 | 校校联合培养的必要性及实践探索 | 史博 | 2013.12 | 高等教育研究 |
| 5 | 成绩量化分析在专业英语教学中应用 | 史博 | 2012.12 | 高等教育研究 |
| 6 | 关于《高分子材料成型加工》课程建设的思考 | 李学东 | 2014.01 | 广州化工，42卷 |
| 7 | 结合工程实际的《高分子物理》课堂教学改革 | 张世杰 | 2012.01 | 广州化工、40卷 |
| 8 | 地方本科院校提升办学特色策略分析—以广东石油化工学院为例 | 史博 | 2012.3 | 高教论坛 |
| 9 | 结合工程实际的《高分子物理》课堂教学改革 | 张世杰 | 2012.2 | 广州化工 |
| 10 | 教学型本科院校学科专业建设彰显办学特色 | 黄军左 | 2011.10 | 中国科教创新导刊 |
| 11 | 高分子材料成型加工实验教学的改革与探索 | 杜小清 | 2011.8 | 广东化工 |
| 12 | 高分子材料成型加工教学改革初探 | 麦东东 | 2011.6 | 高等教育研究 |
| 13 | 发挥第二课堂作用，培养学生综合素质 | 付文 | 2011.8 | 学园 |
| 14 | 高分子化学实验教学改革初探 | 付文 | 2011.11 | 学园 |
| 15 | 《聚合物复合材料》教学浅析 | 史博 | 2010.7 | 广东化工 |
| 16 | 高分子物理教学改革探讨 | 付文 | 2010.10 | 化工高等教育 |
| 17 | 发挥第二课堂作用，培养学生综合素质 | 付文 | 2010.12 | 高等教育研究 |
| 18 | 大学生就业现状分析与对策 | 黄军左 | 2009.5 | 中国科教创新导刊 |
| 19 | 高分子化学综合实验设计与实践 | 李瑞芳 | 2009.6 | 广东化工 |
| 20 | 高校实验师资队伍建设的探讨 | 李瑞芳 | 2009.8 | 南方论刊 |
| 21 | 高分子化学实验教学改革初探 | 付文 | 2009.2 | 高等教育研究 |
| 22 | 高分子物理教学改革探讨 | 付文 | 2009.2 | 高等教育研究 |
| 23 | 论现代高等教育的危机 | 黄军左 | 2008.8 | 中国电力教育 |
| 24 | 构建高校全方位的开放实验室 | 黄军左 | 2008.1 | 高教论坛 |
| 25 | 高校工科专业教学计划的探讨 | 黄军左 | 2007.11 | 时代人物 |
| 26 | 试论高分子化学实验的微型化 | 黄军左 | 2007.2 | 化工高等教育 |

表3  教师主编的教材（附件2）

| 教材名称 | 主编人/参编人 | 出版社及立项 | 出版时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高分子化学改性 | 黄军左 | 中国石化出版社 | 2008.12 |
| 文献检索与科技论文写作 | 黄军左 | 中国石化出版社 | 2010.8 |
| 材料科学与工程专业英语 | 黄军左 | 中国石化出版社 | 2011.3 |
| 危险化学品安全管理与技术 | 汤一文 | 化学工业出版社 | 2011.8 |

表4  专业精品课程建设情况（附件3）

| 序号 | 课程名称 | 负责人 | 立项时间 | 立项级别 | 课程类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分子物理 | 黄军左 | 2012.12 | 省级精品建设课程 | 专业课 |
| 2 | 高分子化学 | 杨鑫莉 | 2014.12 | 校级精品建设课程 | 专业课 |

表5  教师教学获奖情况（附件4）

| 项目名称 | 获奖人 | 排名 | 奖励名称 | 奖励级别 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第八届本科课堂教学观摩竞赛 | 史 博 | 1 | 新秀奖 | 校级 | 2008.12 |
| 第九届本科课堂教学观摩竞赛 | 付 文 | 1 | 新秀奖 | 校级 | 2009.12 |
| 中国石化出版社优秀教材一等奖 | 黄军左 | 1 | 一等奖 | 中国石化和化学工业出版社 | 2012 |
| 广东省科技奖 | 黄军左 | 1 | 二等奖 | 省级 | 2014 |

表6 参加省大学生挑战杯、华南地区化工设计创业大赛获奖情况（附件5）

| 序 号 | 队 员 | 奖 项 | 项目名称 | 指导老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方 云等 | 金 奖 | 5万吨/年非芳溶剂油生产装置 | 黄军左等 |
| 2 | 黄建兴等 | 银 奖 最佳答辩，最佳工程制图 | 10万吨/年特种润滑油基础油 | 黄军左等 |
| 3 | 黄 强等 | 银 奖 | 6000吨/年芥酸酰胺工程建设项目 | 麦东东等 |
| 4 | 庄清雄等 | 银 奖 最佳团队精神奖 | 8000吨/年MBS树脂合成项目 | 麦东东等 |
| 5 | 陈雪源等 | 银 奖 | 《茂名市卓越化工有限公司创业计划书》 | 黄军左等 |
| 6 | 韦 斌等 | 铜 奖 | 广东汇创能源有限公司年产15万吨生物柴油项目 | 付 文等 |
| 7 | 张 丽等 | 优秀奖 | 水性聚氨酯涂料可行性研究 | 黄军左等 |
| 8 | 杨铭琪等 | 一等奖 | 1万吨/年高效减水剂项目创业计划书 | 杨鑫莉 |
| 9 | 宋涌军等 | 二等奖 | 塑料制品行业、专业、就业分析 | 史博 |
| 10 | 林斯婷等 | 优秀奖 | 20万吨/年悬浮聚合氯乙烯粉体工厂设计 | 汤一文 |
| 11 | 刘永旺 | 三等奖 | 通用塑料行业高分子材料与工程专业人才需求分析 | 齐民华 |
| 12 | 黄梓林 | 二等奖 | 塑料制品行业、专业、就业分析 | 史博 |
| 13 | 黄伟峰 | 一等奖 | 广东石油化工学院首届“奋斗杯”大学生创业计划大赛 | 杨鑫莉 |
| 14 | 张 丽等 | 优秀奖 | 水性聚氨酯涂料可行性研究 | 黄军左等 |

表7 本专业（方向）2011年以来立项承担的主要科研项目具体情况①

| 序号 | 项目、课题名称 （下达编号） | 项 目 来 源 | 项 目 起讫时间 | 科研经费 （万元） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀土配合物催化的环内酯可控活性聚合 | 广东省自然科学基金 | 2010.10-2013.10 | 3（+3配套） | 齐民华 |
| 2 | 苯系桥联茂基二价稀土配合物的合成及催化性能的研究 | 江苏省教育厅 | 2011—2014 | 3.0 | 齐民华 |
| 3 | 新型PP改性料的开发 | 日彩复合塑料(深圳)有限公司 | 2012.7--2014.7 | 14.0 | 齐民华 |
| 4 | 高分子复杂体系的动力学研究（21204012） | 国家自然科学基金 | 2012.10-2014.10 | 25(+25配套) | 林博 |
| 5 | 高分子复杂体系的动力学研究（S2012040007981） | 广东省自然科学基金 | 2012.10-2015.10 | 3（+3配套） | 林博 |
| 6 | 微胶囊红磷阻燃增强PA66的开发 | 广州市黄埔区科技局 | 2012.10-2014.10 | 5 | 林博 |
| 7 | 高流动高透明无规聚丙烯生产关键技术的研发 （2012B010900074） | 2012省高新区引导专项 | 2012.04 | 20 | 杨鑫莉 |
| 8 | 新型柔韧性室温固化水基环氧树脂的制备及其在涂料中的应用 （2012KJCX0078） | 高校学科建设专项（科技创新项目） | 2012.12 | 6 | 杨鑫莉 |
| 9 | OX系列高效聚羧酸减水剂聚醚生产关键技术的研究及产业化 （2012A01007） | 茂名市科技局 | 2012.8 | 44 | 杨鑫莉 |
| 10 | 油气储运专业联合办学培训 | 湛江港（集团）股份有限公司 | 2012.7 | 6.8 | 杨鑫莉 |
| 11 | 纳米功能防腐涂敷材料的研究与开发 | 茂名市恒孚石化工程有限公司 | 2012.3 | 8 | 杨鑫莉 |
| 12 | 乙二醇装置脱CO2塔顶结晶物形成原因及对策的探索 | 茂名石化公司 | 2013.12 | 30 | 杨鑫莉 |
| 13 | 树形嵌段用于构筑刺激稳定聚合物刷及组装规律研究 | 广东省自然科学基金 | 2010.10-2012.10 | 3（+3配套） | 史博 |
| 14 | 反渗透膜的绿色抗污处理及性能研究 | 广东省清洁生产中心（五邑大学） | 2013-2015 | 1.0 | 史博 |
| 15 | 橡胶凝聚用无腐蚀分散体系研究 | 广东省石化故障诊断重点实验室（广东石油化工学院） | 2013-2015 | 1.0 | 史博 |
| 16 | 高流动高透明无规聚丙烯的研究 | 广东省大学生创新项目 | 2013-2015 | 0.2 | 史博 |
| 17 | 楔形树状单元用于环境稳定高分子刷的修饰及二次修饰 | 广东省教育厅 优秀青年教师培养对象项目 | 2013.12 | 39.0 | 史博 |
| 18 | 层状硅酸盐/橡胶纳米复合材料的界面设计与高性能纳米复合材料的制备 | 广东省教育厅 “育苗计划” | 2013.12 | 3.0 | 付文 |
| 19 | 新型完全降解超韧聚乳酸材料的研制 | 广东高校轻化工清洁生产工程技术研究中心（五邑大学）开放课题 | 2012.08~2013.12 | 1 | 张世杰 |
| 20 | 新型聚丙烯流延低温热封专用料的研制 | 广东高校石油化工污染控制与清洁生产工程技术开发中心开放课题 | 2012.05~2014.04 | 1 | 张世杰 |
| 21 | 新型聚丙烯流延低温热封专用料的研制 | 茂名市重点科技计划项目 | 2011.9立项 | 0 | 张世杰 |
| 22 | 5000吨/年聚甲醛共混造粒生产厂的设计 | 2012年国家级大学生创新创业训练计划项目 | 2012.11 | 1.2 | 张世杰 |
| 23 | 层状硅酸盐/橡胶纳米复合材料的界面设计与高性能纳米复合材料的制备 | 茂名科技计划项目 | 2013.12 | 0 | 付文 |
| 24 | 基于“工学结合、校企合作”的应用型本科教学改革与实践 | 广东省教育改革项目 | 2011.1 | 0 | 付文 |
| 25 | 化工类应用型人才“一体化，三层次”综合实验技能培养 | 广东石油化工学院实验课题研究项目 | 2012.1 | 0 | 付文 |
| 26 | 高技术技能型高分子材料加工专业人才培养模式创新实验区 | 广东石油化工学院人才培养模式创新实验区 | 2013.6 | 1.0 | 齐民华 |
| 27 | 天然橡胶/填料纳米级分散体的研究 | 校级 | 2011-2013 | 0.5 | 麦东东 |

表8  本专业自2011年以来的科研成果

| 序 号 | 成果名称 | 作 者 | 出版、发表单位，时间 | 署名 次序 | 是否核心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Study on branching structure, melting, and crystallization of polyethylene prepared by pickel a-diimine catalyst covalently intercalated inside OapPOSS-modified laponite clay gallery.。 | 何富安 | Polymer Testing,已接收 | 1 | SCI |
| 2 | Preparation and Characterization of Electrospun Poly(vinylidene fluoride)/Poly(methyl methacrylate) Membrane. | 何富安 | High Performance Polymer,已接收 | 1 | SCI |
| 3 | Fabrication and characterization of Graphene-Fe3O4 hybrids and Syndiotactic Polystyrene/Graphene-Fe3O4 Nanocomposites | 何富安 | Carbon，2013，58 | 第1 | SCI |
| 4 | Novel syndiotatic polystyrene/BaTiO3-graphite nanosheets three-phase composites with high dielectric permittivity | 何富安 | Polymer Testing，2013，32 | 1 | SCI |
| 5 | An effective approach for purifying, cutting, and functionalizing of multi-walled carbon nanotubes. | 何富安 | Materials Science and Technology, 2013,29 | 1 | SCI |
| 6 | Preparation, crystallization behavior and dynamic mechanical property of nanocomposites based on poly(vinylidene fluoride) and exfoliated graphite nanoplate. | 何富安 | Journal of Applied Polymer Science, 2011, 119 | 1 | SCI |
| 7 | Fabrication of hybrids based on graphene and metal nanoparticles by in-situ and self-assembled methods. | 何富安 | Nanoscale, 2011, 3 | 1 | SCI |
| 8 | Preparation and characterization of porous poly(vinylidene fluoride-trifluoroethylene) copolymer membranes via electrospinning and further hot pressing. | 何富安 | Polymer Testing, 2011, 30 | 1 | SCI |
| 9 | The preparation and characterization of PVDF/PMMA electrospun membranses, | 何富安 | The fiber society spring meeting (香港), 2011. | 1 | SCI |
| 10 | Tough and Porous piezoelectric P(VDF-TrFE)/organosilicate composite membrane | 何富安 | The fiber society fall meeting (波士顿), 2012 | 1 | SCI |
| 11 | Self-assembly of ABC dendrimer by real-space self-consistent mean field theory in a two-dimensional space | 林博 | Soft Matter，2011.7 | 第1 | SCI |
| 12 | Evolution of active species and discharge sparks in Na2SiO3 electrolyte during the PEO process | 付文 | Journal of Alloys and Compounds, 2011.7 | 2（通讯作者） | SCI |
| 13 | Synthesis and thermal analysis of linear triblock copolymers based on methacrylate ester | 林博 | J Therm Anal Calorim，2012.1 | 第1 | SCI |
| 14 | - Preparation of R-PET/PP alloy and mechanical properties | 杨鑫莉 | Applied Mechanics and Materials，2013，3 | 第1 | EI |
| 15 | Polymer cement waterproof coating and its properties(Ⅰ) | 付文 | Application of Chemical Engineering.2011.5 | 第1 | EI |
| 16 | Polymer cement waterproof coating and its properties(Ⅱ) | 付文 | Application of Chemical Engineering.2011.5 | 第1 | EI |
| 17 | Polymer cement waterproof coating and its properties(Ⅲ) | 付文 | Manufacturing Process Technology. 2011.5 | 第1 | EI |
| 18 | Study on the Structure and Properties of Polyvinyl Pyrrolidone/Polyamide 6 Blends | 张世杰 | Advanced Materials Research 2012.6 | 第1 | EI |
| 19 | Study on the Isothermal Crystallization Kinetics of Polyvinyl Pyrrolidone/Polyamide 6 Blends | 张世杰 | Advanced Materials Research 2012.6 | 第1 | EI |
| 20 | The discharge characteristics of PEO films in K2ZrF6 with H3PO4 electrolyte. | 付文 | Advanced Building Materials and Structural Engineering, 2012.8 | 第1 | EI |
| 21 | The discharge characteristics of PEO films in K2ZrF6 with NaH2PO4 electrolyte | 付文 | Energy materials, chemical engineering and mining engineering, 2012.11 | 第1 | EI |
| 22 | Construction of Dendritic-liear Brushes on Silica Nanoparticles by Electrostatic Assembly | 史博 | Advanced Material Research 2013.3 | 第1 | EI |
| 23 | Biodegradation Behavior of PLA/PBS Blends | 张世杰 | Advanced Materials Research 2013.8 | 第1 | EI |
| 24 | Base-catalyzed Hydrolysis Behavior of PLA/PBS Blends | 张世杰 | Advanced Materials Research 2013.8 | 第1 | EI |
| 25 | 反式1,4-聚异戊二烯弹性体的应用研究进展 | 付文 | 橡胶工业，2013.7 | 第1 | 核心 |
| 26 | TiO2/CNTs制备及其对亚甲基蓝溶液的降解研究 | 付文 | 茂名学院学报，2011.1 | 第1 | 一般 |
| 27 | 透明锅盖注塑模设计 | 杜小清 | 模具工业，2011.1 | 第1 | 核心 |
| 28 | 原子转移自由基聚合制备端官能团PS及其活性端基存量初探 | 史博 | 广东石油化工学院学报2011.02 | 第1 | 核心 |
| 29 | 高分子刷表面修饰SiO_2颗粒的研究进展及发展建议 | 史博 | 高分子通报 2011.3 | 第1 | 核心 |
| 30 | α，α'-邻苯二甲基桥联双茚基钐二苯胺化物催化丙烯腈聚合 | 齐民华 | 广东石油化工学，,2011.4院学报 | 2（通讯作者） | 一般 |
| 31 | 地方高校高分子材料与工程专业双语教学的思考 | 齐民华 | 广东化工2011.4 | 1 | 一般 |
| 32 | 功能高分子材料课程教学改革的思考 | 齐民华 | 广东化工 2011.5 | 1 | 一般 |
| 33 | 树枝形聚苄醚的合成与实验条件探讨 | 史博 | 材料导报，2011.5 | 第1 | 核心 |
| 34 | SO4 2-/ZnO-ZrO2/La3+催化合成D,L-丙交酯 | 农兰平 | 石油化工，2011.6 | 第1 | 核心 |
| 35 | PBA/SiO2 杂化弹性体材料的性能及表征 | 麦东东 | 广东化工，2011.6 | 第1 | 一般 |
| 36 | 高分子材料成型加工教学改革初探 | 麦东东 | 高等教育研究，2011.6 | 第1 | 内刊 |
| 37 | 桥联茂基稀土氯化物（C5H4CH2CH2C5H4） LnCl·THF(Ln=Nd,Gd,Yb)的合成及表征 | 齐民华 | 广东化工，2011.6 | 2（通讯作者） | 一般 |
| 38 | 络合剂和添加剂对钢铁基件化学置换镀铜的影响 | 农兰平 | 电镀与涂饰，2011.7 | 第1 | 核心 |
| 39 | α，α'-邻苯二甲基桥联环戊二烯基二价钐配合物催化丙烯腈聚合 | 齐民华 | 广东化工，2011.7 | 2（通讯作者） | 一般 |
| 40 | 回流、蒸馏、分水三合一装置在有机化学实验的应用 | 农兰平 | 广东化工，2011.8 | 第1 | 一般 |
| 41 | 25,27-二异丙氧基-26,28-二羟基杯[4]芳烃的合成 | 农兰平 | 合成化学，2011.8 | 第1 | 核心 |
| 42 | 铜及其合金不同化学抛光工艺研究 | 农兰平 | 电镀与涂饰，2011.8 | 第1 | 核心 |
| 43 | 1～3代树枝状聚醚的合成与表征 | 史博 | 广东石油化工学院学报2011.08 | 第1 | 核心 |
| 44 | 发挥第二课堂作用，培养学生综合素质 | 付文 | 学园，2011.8 | 第1 | 一般 |
| 45 | 高分子材料成型加工实验教学的改革与探索 | 杜小清 | 广东化工，2011.8 | 第1 | 一般 |
| 46 | PBA/SiO2杂化材料硫化胶的制备与表征 | 麦东东 | 广东石油化工学院学报，2011.8 | 第1 | 一般 |
| 47 | 等离子体电解氧化技术金属材料表面改性的研究进展 | 付文 | 材料导报，2011.11 | 2（通讯作者） | 核心 |
| 48 | 纳米自洁涂料的光催化性能研究 | 付文 | 涂料工业，2011.11 | 第1 | 核心 |
| 49 | 高分子化学实验教学改革初探 | 付文 | 学园，2011.11 | 第1 | 一般 |
| 50 | 可见光诱导TiO2光催化及其机理研究进展 | 付文 | 材料导报，2011.11 | 第1 | 核心 |
| 51 | 带二次脱模机构的注射模设计 | 杜小清 | 工程塑料应用，2011.12 | 第1 | 核心 |
| 52 | 结合工程实际的《高分子物理》课堂教学改革 | 张世杰 | 广州化工，2012.1 | 第1 | 一般 |
| 53 | Ag /TiO2光催化降解茜素红 | 付文 | 工业催化，2012.1 | 第1 | 核心 |
| 54 | 纳米TiO2 对X- 3B 溶液的降解动力学研究 | 付文 | 广东石油化工学院学报，2012.1 | 第1 | 一般 |
| 55 | 炭黑水分散稳定性改性研究进展 | 付文 | 硅酸盐通报，2012.4 | 第1 | 核心 |
| 56 | 等离子体电解氧化技术及机理研究进展 | 付文 | 电镀与涂饰，2012.4 | 2（通讯作者） | 核心 |
| 57 | 生物质提取木糖工艺研究进展 | 付文 | 食品工业科技，2012.5 | 第1 | 核心 |
| 58 | 快速光固化用阳离子光引发剂研究进展 | 付文 | 热固性树脂，2012.5 | 第1 | 核心 |
| 59 | 地方本科院校提升办学特色策略分析——以广东石油化工学院为例 | 史 博 | 高教论坛，2012.05 | 第1 | 核心 |
| 60 | Fe2O3/BiWO6的制备与光催化性能研究 | 付文 | 广东石油化工学院学报， 2012.6 | 第1 | 一般 |
| 61 | Cu2O/碳纳米管的制备与光催化性能研究 | 付文 | 广东石油化工学院学报，2012.8 | 第1 | 一般 |
| 62 | 国外工学结合模式的学习与借鉴 | 付文 | 学园，2012.8 | 第1 | 一般 |
| 63 | 原子转移自由基聚合制备树枝形聚苄醚-聚苯乙烯嵌段聚合物及结构表征 | 史博 | 高分子通报，2012.09 | 第1 | 核心 |
| 64 | 国外工学结合模式的学习与借鉴 | 付文 | 高等教育研究（内刊），2012.12 | 第1 | 内刊 |
| 65 | 石蜡填充型聚丙烯酸酯吸油树脂的合成与性能研究 | 农兰平 | 热固性树脂，2013.1 | 第1 | 核心 |
| 66 | 相转移催化氧化合成苯甲酸的研究 | 农兰平 | 广州化工，2013.9 | 第1 | 一般 |
| 67 | 培养创新能力的有机化学研究性实验教学模式探索 | 农兰平 | 广州化工，2013.10 | 第1 | 一般 |
| 68 | 纳米SiO2填充改性聚丙烯的研究 | 杜小清 | 广东化工，2013.10 | 第1 | 一般 |
| 69 | 一种高导热橡胶复合材料及其制备方法 | 张世杰 | 中国发明专利 公开号CN102504358A | 第1 |  |
| 70 | 一种具有超高韧性的完全降解型竹塑复合材料及其制备方法 | 张世杰 | 中国发明专利 公开号CN102977624A | 第1 |  |
| 71 | 一种聚苯醚纤维增强聚苯乙烯组合物及其制备方法 | 张世杰 | 中国发明专利 公开号CN102977488A | 第1 |  |
| 72 | 一种微观分散均匀的高性能纳米增强尼龙组合物及其制备方法 | 张世杰 | 中国发明专利 公开号CN102964815A | 第1 |  |
| 73 | 一种新型的聚烯烃封装胶膜组合物及其应用 | 林博 | 中国发明专利 公开号CN102585731A | 第1 |  |
| 74 | 一种聚氨酯弹性体的合成方法 | 齐民华 | 申请号201310515623.8 | 第1 |  |
| 75 | 一种刺激稳定的聚合物刷制备方法 | 史博 | 中国发明专利 201110449535.3 | 第1 | 授权 |
| 76 | 一种以稻壳联产木糖，白炭黑和活性炭的方法 | 付文 | 中国发明专利 201010589328.3 | 第1 | 授权 |