附件2

广东石油化工学院教育教学研究和改革项目

申  请  书

项目名称： 实验教学资源共享建设的研究

项目负责人： 何秉荣

所在部门：   理学院

联系电话：  2923230/13927554021

传    真：

电子邮箱： xyhebr@126.com

访问路径：

广东石油化工学院教务处

二○一四年五月

申请者的承诺与成果使用授权

本人自愿申报广东石油化工学院教育教学改革项目，认可所填写的《广东石油化工学院教育教学改革项目》（以下简称为《申请书》）为有约束力的协议，并承诺对所填写的《申请书》所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。课题申请如获准立项,在研究工作中，接受广东石油化工学院的管理，并对以下约定信守承诺：

1.遵守相关法律法规。遵守我国著作权法和专利法等相关法律法规；遵守我国政府签署加入的相关国际知识产权规定。

2.遵循学术研究的基本规范，恪守学术道德，维护学术尊严。研究过程真实，不以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果，杜绝伪注、伪造、篡改文献和数据等学术不端行为；成果真实，不重复发表研究成果；维护社会公共利益，维护广东石油化工学院教育教学改革项目的声誉和公信力，不以项目名义牟取不当利益。

3.遵守广东石油化工学院教育教学改革项目有关管理规定以及财务规章制度。

4.凡因项目内容、成果或研究过程引起的法律、学术、产权或经费使用问题引起的纠纷，责任由相应的项目研究人员承担。

5.项目立项未获得资助项目或获得批准的资助经费低于申请的资助经费时，同意承担项目并按申报预期完成研究任务。

6.同意广东石油化工学院有权基于公益需要公布、使用、宣传《项目申请·评审书》内容及相关成果。

项目负责人（签章）：_________________

年    月    日

一、项目及项目负责人、项目组简况

| 项 目 简 况 | 项目名称 | 实验教学资源共享建设的研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 | 1.重点教改项目 2.普通教改项目3,非资助项目4.卓越计划专项5.学校指定项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起止年月 | 2014.6-2016.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓名 | 何秉荣 |  |  |  | 性别 |  |  | 男 |  | 出生年月 |  | 1964.3 |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  | 实验师/副主任 |  |  |  |  | 最终学位/授予国家 |  |  |  | / |  |
|  | 所在院（系、部、中心） | 院（系、部、中心） |  | 理学院 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  | 13927554021 |  |
|  |  | 通讯地址 |  | 广东石油化工学院理学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要教学工作简历 | 时间 |  | 课程名称 |  |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学时 |  | 所在单位 |
|  |  | 2008.9-12 |  | 计算机安全技术 |  |  |  | 本科生 |  |  |  | 40 |  | 理学院 |
|  |  | 2009-2010 |  | 集中上机 |  |  |  | 本科生、专科生 |  |  |  | 120 |  | 理学院 |
|  |  | 2011-2014 |  | 大学计算机 |  |  |  | 专科生 |  |  |  | 192 |  | 理学院 |
|  |  | 2011-2014 |  | 管理数据库 |  |  |  | 专科生 |  |  |  | 224 |  | 理学院 |
|  | 主要教学改革和科学研究工作简历 | 时间 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |
|  |  | 2006.6 |  | 基于“组件”的逻辑电路实验仿真系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007.6 |  | 基于Internet的实验设备管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008.7 |  | 高等数学在线测试系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009.6 |  | 计算机实验与维护技术改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009.3 |  | 实验设备管理系统网站评先评优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三等奖 |
|  |  | 2010.7 |  | 计算机仿真实验平台的建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010.11 |  | 中山津美公司ERP软件研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011.8 |  | 茂名市民政对象信息管理系统软件研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 | 总人数 | 职称 |  |  |  |  | 学位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高级 | 中级 |  | 初级 |  | 博士后 |  |  | 博士 |  | 硕士 |  | 参加单位数 |
|  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |
|  | 主要成员 （不含申请者） | 姓名 | 性别 |  | 出生年月 |  | 职称 |  |  | 工作单位 |  | 分工 |  | 签名 |
|  |  | 李容 | 女 |  | 1976.10 |  | 副教授 |  |  | 理学院 |  | 系统分析 |  |  |
|  |  | 梁柱森 | 男 |  | 1979.4 |  | 高级工程师 |  |  | 理学院 |  | 软件编制 |  |  |
|  |  | 梁明 | 男 |  | 1964.6 |  | 讲师 |  |  | 理学院 |  | 系统测试 |  |  |
|  |  | 吴良海 | 男 |  | 1978.7 |  | 副教授 |  |  | 实教部 |  | 系统设计 |  |  |

二、立项依据：（项目的意义、现状分析）

意义：在信息化技术高速发展的今天，实验教学资源共享与智能化管理技术作为重要的技术在高校仍占有重要地位，随着生源的增多和学校教学规模的扩大，实验教学资源共享显得越来越重要，实验教学资源共享的设计与开发成为必要的研究课题。而且，实验教学资源共享平台的研究与实现，能极大地降低了实验室建设成本，缓解由于财政压力给实验实训教学环节带来的不利影响，有利于合理、统一调动实验室和实验教学仪器，提高实验资源的使用效率，缓解学生实践条件的不足，因此，实验教学资源共享的研究也就具有了极大的经济效益和社会效益。通过本项目的研究对于高校实验教学资源的管理信息化发展也有一定的促进作用。 展开该项目的研究比起照搬其他系统（全套购买软件），具有针对性强、可维护性强以及适用性强等优势，可减少高校资产流失、节约资金、提高实验室与实验设备的使用效率以及管理人员的工作效率。实验室与资产管理信息化与共享的建立，更有利于制止一些管理上的漏洞。 现状： （1）在实验教学资源管理方面，实验室和实验仪器的建设和使用涉及主管部门、基建、后勤水电、网络工程和使用单位等多个部门，由于缺泛信息化管理，实验室的的详细信息（包括名称、位置、面积、电源情况、网线以及基建装修情况等）无法及时、全面、准确地呈现在主管部门（或决策者）面前。往往造成决策者在批准某个实验室建设项目后，且在建设过程中才发现重大问题，使得项目无法进行，造成损失和浪费。比如：某教学单位向主管部门申请建设一个实验室，主管部门根据申报的规划，未能及时与相关部门了解实验室的详细信息就同意了该项目的立项，结果在建设过程中，当所有实验仪器都按计划购置后，才发现该位置的实验室电源供电负荷不足，而在原有位置重新安装足够容量的供电线路需要投放大量的资金和人力，是原先没有想到的，这样就面临着要么学校有要投放大量的资金来建设，要么停止该实验室的建设。可见仅仅是一个实验室的建设，如果没有及时掌握其相关信息往往造成不必要的损失和浪费，同时也影响实验教学的开展。 （2）实验教学资源调度不均，一些实验教学资源存在空闲情况，而另一些存在使用率过高或无法满足实验教学的情况。 （3）在资产管理方面，所有资产（或实验教学仪器）都经历过从购置、使用、报废阶段，涉及到使用单位、主管部门、财务部门等。由于资产的使用过程处于动态的过程，包括综合调拨、使用过程的维修、变更等，因此其信息也是变化的。而相关部门对这些信息的变化需要通过使用单位的实验室管理人员了解、汇总和统计等，信息未能共享。这样一来不但增加了管理人员的工作量，对数据的统计和汇总也很难做到及时和准确，同时也缺泛有效的监督机制，容易造成管理上的漏洞。 总之，实验室与资产（或实验教学仪器）的信息在不能共享的情况下，加上相关的管理制度上的漏洞很易造成损失和浪费，影响实验教学和工作效率。

三、项目实施方案及实施计划

1.具体改革内容、改革目标和拟解决的关键问题 研究内容：本项目研究实验教学资源信息化管理与共享机制，通过对整个系统流程和相关部门的工作、目前的管理现状，对实验室和资产的数据（包括变动数据）流进行分析，比较企业ERP和高校的运作模式，结合本校资产管理情况（包括高校的“投入”与“产出”研究），分析高校资产管理存在的问题对ERP实施过程中造成的影响，并给出了ERP在高校资产管理中实施的方案，通过对ERP应用于高校资产管理做初步的探索。从而提出一个针对“实验教学资源信息化管理”的信息管理系统方案，并达到信息共享的目的（如图1）。其内容不只是研究如何利用软件技术对该系统信息化，还有相关部门的制度和相关业务如何适应先进的信息管理系统的问题。 实验室与资产信息 主管部门 其他相关部门 使用单位 财务部门 图1 共享实验室与资产信息 改革目标：合理、统一调度实验教学资源，降低实验教学成本，提高实验设备利用率，以最小的投入得到较大的产出，最终实现高校ERP管理，促进高校实验教学资源信息化管理的建设。 拟解决问题：解决校内各部门之间的沟通问题、教学成本投入过剩问题、实验教学资源共享问题。

2.实施方案、实施方法、具体实施计划（含年度进展情况）及可行性分析 实施方案、方法： （1）安排项目组3-4人，用6个月时间调研相关高校和本校的实验教学资源管理情况，深入相关部门调查、分析系统原型，了解并确定系统需求和功能。 （2项目组成员不定期集中讨论项目设计方案，计划用2个月时间完成，根据系统需求和功能，定出系统结构和功能，并确定Brows/Server（浏览器/服务器）模式的foxtable+SQL Server技术方案。 （3）由项目负责人和主要人员根据需求和功能对系统进行软件设计和编写。计划用时6个月。 （4）用8个月时间进行数据录入、初步测试、软件修改、调试等工作。 （5）用2个月时间组织协调相关部门配合对软件进行试用、调试，项目组成员按阶段完成相应工作。 具体实施计划如下： 2014年6-12月，项目调研、分析工作，确定系统需求、功能； 2015年1-2月，勾画出系统结构，软件概要设计、数据库设计； 2015年3-9月，根据需求完成软件详细设计和编制工作； 2015年10月-2016年6月，软件调试和试用阶段； 2016年6月，完成软件的应用实施和相关论文的撰写工作。 可行性分析： （1）效益 项目的实现有利于学校杜绝实验教学资源投入过剩，统一调度实验教学资源，教学资源共享，本项目的目标是“降低实验教学成本，实现资源共享，提高实验效率”，并构建符合高校实际需要的基于ERP的实验教学资源管理系统，项目实现后将在本校或逐步向其他院校推进，从而大大节约教学成本，实现我们预期的经济效益。 通过预测，随着项目系统的正常运行，本项目的研究会带来较好的经济效益，预计年节约成本80万，而且这一数字会随着学校管理的规范化发展逐年提高。 （2）采用的技术路线 项目采用基于.net平台的foxtable+SQL Server技术和B/S架构。

3.项目预期的成果和效果（包括成果形式，预期推广、应用范围、受益面等） 预期该项目可实现相关部门对实验教学资源的数据共享，及时得到所需的数据（包括统计、汇总数据），使主管部门和相关人员能随时掌控实验室和资产的动态数据，综合调度实验资源，减少资产流失、节约资金、提高实验室和设备的使用效率以及实验室管理人员的工作效率，最终使实验教学资源管理达到信息化管理水平。 可提交成果：“实验教学资源管理系统”软件和论文。

4.本项目的特色与创新点 特色： (1)根据本校在实验教学资源管理方面的具体情况，研究企业ERP和高校的运作模式，将企业ERP运用到高校实验教学资源管理，从而降低教学成本。项目针对性强、具有可扩展性； (2)与传统实验室与资产管理系统相比，具有降低成本、运维效率高、使用方便灵活等特点； (3）项目切合实际需要：高校实验教学资源的缺泛以及生源的不断增加给高校实验教学模式提出新的课题，项目紧紧围绕本校实验教学的实际情况，通过协同研究和创新，研发一个基于ERP的实验教学资源信息管理平台软件； 创新点： 项目采用foxtable技术，在软件设计方面具有强大和易用特点，同时Foxtable又是一个高效的.net平台开发工具，专门针对数据管理软件的开发作了大量的优化，Foxtable不仅内建数据库，还支持Access、SQL Server、Oracle等主流数据库作为数据源，并提供了数据动态加载、后台统计等功能，使得相距千里的不同电脑协同处理数据，以及海量数据管理。此外FoxTable同时具备B/S和C/S架构的优势，可以像B/S软件一样易于部署，同时又具备C/S软件良好的用户体验和交互性。

四、项目基础

1.与本项目有关的工作积累和已取得的工作成绩 项目负责人目前负责理学院专业综合实验中心工作，在多年的实验室工作中积累了大量的工作经验，对该系统相关流程较为熟悉，对实验室的仪器从购置、验收到使用、报废等工作环节都较熟悉，先后完成了本中心的专业实验室的建设、数学建模实验室实验仪器的扩容建设、专业实训室建设、影像实验室建设、信息研发室等五个实验室的建设工作，这些对项目的研究和实施都提供了较好的基础条件。先后完成多个相关项目和相关信息管理软件。

2. 院（系、部、中心）对项目的支持情况（含有关政策、经费及其使用管理机制、保障条件等，可附有关文件），尚缺少的条件和拟解决的途径 项目负责人所在的理学院建立有科研扶持基金以及相应的政策，用于支持本院教学、科研的发展，对积极申报科研项目的教师给予适当奖励。

3.项目负责人和项目组成员所承担的教学改革和科研项目情况 项目负责人和项目成员都具有从事计算机应用与教学多年的工作经验，主持和参与了“设备管理系统”、“中山津美公司ERP软件开发”、“肇庆市社保局城镇居民医保应用软件开发”、“茂名市民政对象信息管理系统软件开发”，“茂名市人社局事业单位岗位设置系统”、“茂名市事业单位网上招考系统”和“大学生毕业创业培训软件开发”等多个信息管理系统和项目的研发工作，总计科研项目经费达几十万。

五、项目负责人所在院（系、部、中心）意见

所在院（系、部、中心）意见： 院（系、部、中心）负责人签章： 2014年 月 日

学校评审、推荐意见： 学校（公章） 2014年 月 日

表格不够，可自行拓展加页；但不得附其他无关材料。下同。